**CIDJP**

**Planificación estratégica –octubre 2020 – octubre 2021**

**Rama / Región / Continente: Hermanas de América Latina y el Caribe**

1. **Asuntos pendientes de 2020**
2. Encuentro taller de JPIC Cono Sur
3. Mejorar la comunicación
4. Visita a lugares-presencias: Ecuador-Venezuela

1. **Plan Concreto hasta octubre de 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **PAPEL - METAS** | **COMPROMISOS** | **DESTINATARIOS** | **RESPONSA-BLES** | **PERIODO DE TIEMPOS** | **RECURSOS NECESITADOS** |
| **OBJETIVOS 2021** | **ACTIVIDADES** |
| 1 | COMUNICACIÓN | 1.Organizar encuentros  | Encuentro por zoom | Promotoras JPIC congregacionales | Promotora JPIC CODALC | Noviembre 2020Febrero 2021 |  |
|  | 2.Informar a las hermanas del caminar de JPIC  | Informes periódicos en los encuentros y publicar en la web | Dominicas de AL y el Caribe  | Promotora JPIC CODALC | Mensual  |  |
|  | 3.Estar presente como JPIC en las redes  | Publicación cartas sobre la realidad en la web de CODALC | Familia Dominicana | Equipo de CODALC | Mensual  |  |
| 2 | FORMACIÓN | 4.Ejecutar taller  | Re organización encuentro taller para el Cono Sur con JPIC Paraguay | Promotores JPIC Cono Sur | Promotores JPIC CODALC- CIDALC - JPIC Paraguay  | Octubre 2021 |  |
|  | 5.Organizar webinar con temas específicos  | Webinar con temas: violencia contra la mujer, migración. Cuidado de la Casa Común | Promotoras de JPIC abierta a laic@s | Promotores JPIC CODALC – CIDALC | Marzo 2021Mayo 2021 |  |
| 3  | SOLIDARIDAD | 6.Acompañar algunas presencias  | Contacto vía online o visitas presenciales a Ecuador, Venezuela, Paraguay | Hermanas  | Equipo CODALC |  |  |
| 7.Promocionar y concientizar el Mes por la Paz  | Difusión por carta, Facebook, web  | Familia Dominicana  | Promotores JPIC CODALC – CIDALC | Noviembre-diciembre |  |
| 8.Acoger los ODS  | Difusión y formación de los ODS | Familia Dominicana | Promotores JPIC CODALC – CIDALC | Enero a octubre 2021 |  |

NOTA:

* SIGNIFICA QUE SE REQUERIRA RECURSOS

***Marcela Soto Ahumada***

***Promotora JPIC CODALC***